Estrategia de uso de diagramas de Gantt o de segmentos

Esta es una excelente oportunidad para trabajar el pensamiento lógico-matemático y la gestión de proyectos (ruta crítica) mediante el uso de diagramas de Gantt o segmentos.

Aquí tienes el desarrollo completo solicitado:

1. Transcripción y Edición de los Enunciados

Contexto: El siguiente cronograma muestra las actividades necesarias y su duración en meses para la reconstrucción de una unidad residencial en Armenia.

| Actividad | Descripción | Duración (meses) |
| --- | --- | --- |
| A | Cálculos y diseños | 3 |
| B | Remoción de escombros | 2 |
| C | Adecuación del terreno | 1 |
| D | Construcciones | 5 |

Secuencia obligatoria de ejecución:

- Las actividades A y B pueden ejecutarse simultáneamente.

- La actividad C puede iniciarse una vez la actividad B se haya ejecutado en un 50%.

- La actividad D solamente puede iniciarse una vez terminadas las actividades C y A.

Preguntas

2.1. Si las actividades anteriores se ejecutan dentro de la secuencia descrita en los tiempos señalados, el número mínimo en meses que requiere la reconstrucción de la unidad es:

(a) 7 | (b) 8 | (c) 9 | (d) 11

2.2. Si la actividad A requirió un mes menos, pero las actividades B y C emplean cada una un mes más y la empresa encargada de la actividad D se compromete a ejecutarla en un mes menos, entonces el número mínimo en meses que requiere la reconstrucción es:

(a) 6 y medio | (b) 7 | (c) 7 y medio | (d) 8

2. Estrategia de Solución "Flash" (Menos de 2 minutos)

La clave es no dibujar un cronograma bonito, sino una línea de tiempo de hitos críticos:

Resolución 2.1:

- A y B inician en el mes 0.

- C depende del 50% de B. Como B dura 2 meses, el 50% es 1 mes. Entonces, C inicia en el mes 1.

- C dura 1 mes, así que termina en el mes 2.

- A dura 3 meses, así que termina en el mes 3.

- D espera a que A y C terminen. El máximo entre el final de A (mes 3) y C (mes 2) es 3.

- D inicia en el mes 3 y dura 5 meses. $3 + 5 = \mathbf{8}$.

Respuesta: (b) 8

Resolución 2.2:

- A: 2 meses (termina en mes 2).

- B: 3 meses. El 50% es 1.5 meses.

- C: 2 meses. Inicia en 1.5, termina en $1.5 + 2 = 3.5$.

- D: 4 meses. Inicia cuando A (2) y C (3.5) terminen. El máximo es 3.5.

- Final: $3.5 + 4 = \mathbf{7.5}$.

Respuesta: (c) 7 y medio

3. Ejercicios de Entrenamiento (Diagramas de Segmentos Traslapados)

Instruya a sus estudiantes a identificar la "flecha de dependencia" más larga.

Ejercicio 1

- P: Inicia en mes 0 (Dura 4).

- Q: Inicia cuando P va al 50% (Dura 3).

- R: Inicia cuando Q termina (Dura 2).

- Tiempo total: ___

Respuesta: 7 ($2 + 3 + 2$).

Ejercicio 2

- M: Dura 5 meses.

- N: Inicia al mismo tiempo que M (Dura 2).

- O: Inicia cuando N termina (Dura 4).

- X: Inicia solo cuando M y O terminan (Dura 1).

- Tiempo total: ___

Respuesta: 7 (N termina en 2; O termina en $2+4=6$; como 6 es mayor que los 5 de M, X inicia en 6. $6 + 1 = 7$).

Ejercicio 3

- A: Dura 6 días.

- B: Inicia al tercer día de A (Dura 4 días).

- C: Inicia cuando B termina (Dura 2 días).

- Tiempo total: ___

Respuesta: 9 (B inicia en 3 y dura 4, termina en 7. C inicia en 7 y dura 2, termina en 9).

Ejercicio 4

- Cimentación: 4 semanas.

- Estructura: Inicia cuando Cimentación termina al 75% (Dura 6 semanas).

- Techo: Inicia cuando la Estructura termina (Dura 2 semanas).

- Tiempo total: ___

Respuesta: 11 (75% de 4 es 3. Estructura termina en $3+6=9$. Techo termina en $9+2=11$).

Ejercicio 5 (El reto)

- A y B inician juntas. A dura 10, B dura 5.

- C inicia cuando B termina (Dura 3).

- D inicia cuando A y C terminan (Dura 4).

- Tiempo total: ___

Respuesta: 14 (C termina en 8 ($5+3$). Pero D debe esperar a A que termina en 10. D inicia en 10 y dura 4 = 14).

Mejor edición para este apoyo al aprendizaje

Esta es una excelente oportunidad para trabajar el pensamiento lógico-matemático y la gestión de proyectos (ruta crítica) mediante el uso de diagramas de Gantt o segmentos.

Aquí tienes el desarrollo completo solicitado:

1. Transcripción y Edición de los Enunciados

Contexto: El siguiente cronograma muestra las actividades necesarias y su duración en meses para la reconstrucción de una unidad residencial en Armenia.

| Actividad | Descripción | Duración (meses) |
| --- | --- | --- |
| A | Cálculos y diseños | 3 |
| B | Remoción de escombros | 2 |
| C | Adecuación del terreno | 1 |
| D | Construcciones | 5 |

Secuencia obligatoria de ejecución:

- Las actividades A y B pueden ejecutarse simultáneamente.

- La actividad C puede iniciarse una vez la actividad B se haya ejecutado en un 50%.

- La actividad D solamente puede iniciarse una vez terminadas las actividades C y A.

Preguntas

2.1. Si las actividades anteriores se ejecutan dentro de la secuencia descrita en los tiempos señalados, el número mínimo en meses que requiere la reconstrucción de la unidad es:

(a) 7 | (b) 8 | (c) 9 | (d) 11

2.2. Si la actividad A requirió un mes menos, pero las actividades B y C emplean cada una un mes más y la empresa encargada de la actividad D se compromete a ejecutarla en un mes menos, entonces el número mínimo en meses que requiere la reconstrucción es:

(a) 6 y medio | (b) 7 | (c) 7 y medio | (d) 8

2. Estrategia de Solución "Flash" (Menos de 2 minutos)

La clave es no dibujar un cronograma bonito, sino una línea de tiempo de hitos críticos:

Resolución 2.1:

- A y B inician en el mes 0.

- C depende del 50% de B. Como B dura 2 meses, el 50% es 1 mes. Entonces, C inicia en el mes 1.

- C dura 1 mes, así que termina en el mes 2.

- A dura 3 meses, así que termina en el mes 3.

- D espera a que A y C terminen. El máximo entre el final de A (mes 3) y C (mes 2) es 3.

- D inicia en el mes 3 y dura 5 meses. $3 + 5 = \mathbf{8}$.

Respuesta: (b) 8

Resolución 2.2:

- A: 2 meses (termina en mes 2).

- B: 3 meses. El 50% es 1.5 meses.

- C: 2 meses. Inicia en 1.5, termina en $1.5 + 2 = 3.5$.

- D: 4 meses. Inicia cuando A (2) y C (3.5) terminen. El máximo es 3.5.

- Final: $3.5 + 4 = \mathbf{7.5}$.

Respuesta: (c) 7 y medio

3. Ejercicios de Entrenamiento (Diagramas de Segmentos Traslapados)

Instruya a sus estudiantes a identificar la "flecha de dependencia" más larga.

Ejercicio 1

- P: Inicia en mes 0 (Dura 4).

- Q: Inicia cuando P va al 50% (Dura 3).

- R: Inicia cuando Q termina (Dura 2).

- Tiempo total: ___

Respuesta: 7 ($2 + 3 + 2$).

Ejercicio 2

- M: Dura 5 meses.

- N: Inicia al mismo tiempo que M (Dura 2).

- O: Inicia cuando N termina (Dura 4).

- X: Inicia solo cuando M y O terminan (Dura 1).

- Tiempo total: ___

Respuesta: 7 (N termina en 2; O termina en $2+4=6$; como 6 es mayor que los 5 de M, X inicia en 6. $6 + 1 = 7$).

Ejercicio 3

- A: Dura 6 días.

- B: Inicia al tercer día de A (Dura 4 días).

- C: Inicia cuando B termina (Dura 2 días).

- Tiempo total: ___

Respuesta: 9 (B inicia en 3 y dura 4, termina en 7. C inicia en 7 y dura 2, termina en 9).

Ejercicio 4

- Cimentación: 4 semanas.

- Estructura: Inicia cuando Cimentación termina al 75% (Dura 6 semanas).

- Techo: Inicia cuando la Estructura termina (Dura 2 semanas).

- Tiempo total: ___

Respuesta: 11 (75% de 4 es 3. Estructura termina en $3+6=9$. Techo termina en $9+2=11$).

Ejercicio 5 (El reto)

- A y B inician juntas. A dura 10, B dura 5.

- C inicia cuando B termina (Dura 3).

- D inicia cuando A y C terminan (Dura 4).

- Tiempo total: ___

Respuesta: 14 (C termina en 8 (5+3). Pero D debe esperar a A que termina en 10. D inicia en 10 y dura 4 = 14).